Formato de observación de las actividades

de movilización/socialización y ejecución del e – censo itinerante

Nombre del espacio de movilización/socialización: ____Guachinte_________________________
Objetivo del espacio de movilización/socialización: _Observador Censo Itinerante_____________

Fecha:				______30 y 31 de Julio___________________________________

Lugar:				______Jamundí_________________________________________

- SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN

¿La ruta de perifoneo se siguió?: Si __X__ No___.

¿El perifoneo inició desde el inicio de la movilización en el vehículo?: Si_X__ No____.

¿Se dio información adicional al perifoneo cuando los ciudadanos se acercaron a preguntar?

Si _X_    No___.

¿Se pusieron piezas de comunicación tipo cartelera en zonas de confluencia?  Si_X__ No____.

¿Cuántas piezas de comunicación tipo cartelera se pusieron? ___4_____.

En cuáles sitios de confluencia se pusieron piezas de comunicación tipo cartelera Escuela de la Vereda  - Tiendas de la vereda – Corredor principal                          ______________________.

Adjunte fotos.

¿Se entregaron piezas de comunicación tipo volante en zonas de confluencia?  Si_X__ No___.

¿Cuántos volantes se entregaron? __120____.

¿En cuáles sitios de confluencia se entregaron volantes? Escuela de la Vereda  - Tiendas de la vereda – Corredor principal – Iglesia__________________________________________________.

Adjunte fotos.

¿Se gestionaron avisos parroquiales?  Si___ No__X__.

¿Se gestionaron avisos en emisoras u otros medios de comunicación del corregimiento?

Si___ No_X__.

¿En cuáles  emisoras u otros medios de comunicación del corregimiento se gestionaron avisos? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Para verificar con ciudadanos:

Para el DANE es importante contar con su retroalimentación. Por eso agradecemos que califique el espacio que se acabó de desarrollar teniendo en cuenta que 1 es el mínimo puntaje y 5 el máximo.

| Aspecto a evaluar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - La información entregada fue clara y concreta. |  |  |  |  |  |
| - La presentación y las piezas comunicativas son útiles y tienen la información necesaria. |  |  |  |  |  |
| - La información suministrada fue pertinente y suficiente. |  |  |  |  |  |
| - Las personas que atendieron la reunión tuvieron apertura para recibir propuestas y recomendaciones por parte de los asistentes. |  |  |  |  |  |

¿Asistirá a la actividad? Si___ No____.

En qué horario asistirá __________

Comentarios y sugerencias:

Sería importante realizar perifoneo el día domingo también para motivar a las personas, sería el viernes y el domingo.___________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Formato de observación de las actividades

de movilización/socialización y ejecución del e – censo itinerante

Nombre del espacio de movilización: _ Guachinte_______________________________________
Objetivo del espacio de movilización: __ Observador Censo Itinerante ______________________

Fecha:				_30 y 31 de Julio________________________________________

Lugar:				__ Jamundí_____________________________________________

- EJECUCIÓN ECENSO

- Aspectos logísticos

¿El servicio de transporte llegó al punto de encuentro a tiempo? Si_X__ No____.

¿Los carros se fueron con los cupos completos? Si___ No_X___. El día domingo dos carros salieron con un cupo vacío

¿Los computadores cumplen con las especificaciones requeridas para el ejecutable del eCenso (velocidad de procesamiento y capacidad de almacenamiento) ?   Si_X__ No____.

¿Los eCensistas contaban con los mapas y cartografía necesaria (Clase 2 y 3) para realizar la ubicación de las viviendas censadas?  Si_X__ No____.

¿La actividad de diligenciamiento inició a tiempo? Si___ No_X___.

¿Los eCensistas contaban con las calcomanías para entregar a los hogares censados?

Si_X__ No____.

¿Los puntos establecidos para el desarrollo del eCenso itinerante son adecuados en términos de su ubicación geográfica, espacio, infraestructura, seguridad? Si_X_ No___.

Comentarios y sugerencias:

Los computadores llegaron el mismo día sábado a las 6:30 am y fueron entregados a las 7:00 am, por la hora de su entrega no fui posible cargarlos (necesario para veredas como la Liberia) tampoco fue posible una revisión del ejecutable, sólo se pudo revisar que lo tuvieran instalado, algunos no tenían instalado el ejecutable y otros a pesar de tenerlo instalado no funcionaba o no contaba con la aplicación del Censo para realizar el cuestionario. Es necesario que los equipos cuenten con Mouse para que la utilización del ejecutable sea más fácil, los equipos que llegaron no tenían Mouse.____________________________________________________________________

- Georreferenciación

¿Los eCensistas realizaron adecuadamente el proceso de georreferenciación de las viviendas censadas empleando el material cartográfico de la zona y siguiendo los lineamientos del DANE para esto? Si_X__ No____.

Comentarios y sugerencias:

Los primeros cuestionarios tuvieron problemas para cargar el mapa y los eCensistas presentaron bastantes dudas al momento de realizar la correspondencia entre los números de área operativa y unidad de cobertura con los números que solicita el sistema. Se solucionaron las inquietudes pero es necesario realizar un pequeño repaso del proceso de georeferencición, en especial para aquellos eCensistas nuevos.________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Sistemas

¿La versión ejecutable del cuestionario censal funcionó adecuadamente durante el proceso de diligenciamiento? Si___ No__X__.

¿Todos los cuestionarios creados y completados durante el proceso quedaron almacenados en la base de datos local? Si___ No__X__.

¿Los eCensistas realizaron la copia de seguridad (backup) de los cuestionarios completos al finalizar la actividad? Si_X__ No____.

Comentarios y sugerencias:

La versión ejecutable del cuestionario censal se caía constantemente en los computadores de los eCensista de Guachinte y los de otras veredas también se quejaron, algunas preguntas se volvían código y debido a que está diseñado para un dispositivo touch es de difícil manejo en el portátil, los computadores no llegaron con mouse. El mapa se queda pensando y hay que saber que para que funcione es necesario dar clic en el mapa. A un eCensista se le borró la información recolectada al momento de transmitir; porque el computador no tenía la carpeta donde se almacena la información, sólo sucedió con uno, pero varios computadores no tenían la carpeta y se hizo la corrección a tiempo. Se realizó la copia de seguridad  (backup) de los cuestionarios completos y se realizó la capacitación para que los ecensistas las realizaran, sin embargo personas nuevas (7) que realizaban la actividad por primera vez, no sabían como realizar la copia de seguridad. Se está realizando la capacitación pero es necesario que se tenga la certeza que las personas que van al rol de eCensista tengan la capacitación para realizar la copia de seguridad (backup) ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

- Diligenciamiento

¿Cuántas personas se presentaron en el punto establecido para el eCenso itinerante? _53_

¿Cuántas personas fueron censadas? _128___

¿Número de hogares censados durante la actividad? __41___

Tiempos promedio de diligenciamiento:

| Tamaño del hogar | Minutos |
| --- | --- |
| - Hogares unipersonales | 25 - 35 |
| - Hogares dos personas | 30 - 40 |
| - Hogares de tres personas | 45 - 48 |
| - Hogares de cuatro personas. | 45 - 55 |
| - Hogares de cinco personas |  |
| - Hogares de más de cinco personas (12) | 90 |

¿Estime el tiempo promedio de espera de los asistentes en minutos? __30___

¿Mientras los eCensistas se encontraban en el proceso de diligenciamiento con los hogares cuántos hogares-personas esperaban para ser censados? _5__

¿Los participantes contaban con la información que se requiere para el proceso: número de documentos, fechas de nacimiento y edades de los miembros del hogar? Si_X__ No____.

¿Se logró la meta establecida en términos de hogares de la zona censados? Si_X_ No____.

¿Al finalizar la actividad se pudo establecer el número de hogares y su ubicación, que hicieron falta por censar? Si ___ ; Cuántos ___                 No____.

¿Durante el proceso los eCensistas fueron claros y amables en el planteamiento de las preguntas y lograron comunicarse de manera efectiva con los participantes? Si_X__ No____.

A partir de lo observado considera que la estrategia itinerante cumplió sus objetivos?

Si_X__ No____.

Comentarios y sugerencias:

Existen personas con el rol de eCensistas que viven cerca de los puntos de las Veredas, lo que permite que para estos puntos se puedan llevar más eCensistas en los carros y llevarles los portátiles que requieren y traer sus computadores. Pero es necesario que se garantice el regreso de los portátiles.__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________